## 计划
里程碑 | 描述 | 时间点
pbrpc功能/性能测试工具试用 | 本部门/其他部门试用，并搜集第一批需求、修改 | 10.11
pbrpc性能自动化测试基本流程打通 | 1、快速推出web服务化 2、支持任务创建、配置、执行、测试结果查看、测试报告发送基本流程 | 10.24
支持性能监控、支持效果统计 | 服务端性能监控，出监控曲线；支持平台使用效果统计 | 10.31
支持pbrpc功能自动化测试
支持http性能、功能自动化测试 |  | 11.7

## 设计
菜单 | 功能
项目测试 | 工具下载
性能自动化测试(http/pbrpc)
功能自动化测试(http/pbrpc)
测试配置 | proto文件
执行机
被测系统
性能测试数据
功能测试用例
使用统计 | 系统各功能使用次数分布（最近一周、累计使用）
系统各功能使用人数分布（最近一周、累计使用）
帮助 | 详细帮助文档